附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：郑怡文           填表日期：2016年1月6日

	立项
信息

	项目名称
	基于电子陀螺的舞蹈动作无线采集及规范化研究

	
	立项部门
	浙江省教育厅

	
	实施期限
	2013.10-2015.10

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	郑怡文
	副教授
	浙江艺术职业学院
	负责人

	
	
	莫非
	讲师
	浙江艺术职业学院
	动作设计及规范化

	
	
	赵文宏
	高工
	浙江工业大学
	电子陀螺模块设计

	
	
	白云晖
	副教授
	浙江艺术职业学院
	数据分析

	
	
	彭云波
	讲师
	浙江艺术职业学院
	电子工艺

	
	
	郑可彪
	讲师
	浙江艺术职业学院
	数据采集

	
	经费总额
	 1万元
	其中
拨款
	0万元
	其他经费
来源及金额
	学院配套1万



	
	经费预算
	设备费
	 万元
	材料费
	 0.4万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	 0.3万元
	会议费
	 0.1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	 万元
	劳务费
	0.1 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	 0.05万元
	专家咨询费
	 万元

	
	
	管理费
	 0.05万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	1万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	1万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	0.40918万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.24052万元
	会议费
	0.1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.1003万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.05万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	1.《基于电子陀螺的舞姿无线采集系统》发表于《电子测试》2015.3 2.《硅微陀螺仪的正交误差控制分析》发表于《电子技术与软件工程》2015.4 3.软著《舞蹈动作评价教学软件V1.0》（2015.1）

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2015.6
	验收组织单位
	浙江省教育厅

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


